Plan van Aanpak

VNG Voorzieningencatalogus

Van demonstratie naar verantwoorde productie

| Opdrachtgever | VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) |
| --- | --- |
| Opdrachtnemer | ArchiXL |
| Datum | 19 maart 2026 |
| Versie | 1.0 |
| Status | Concept |
| Classificatie | Vertrouwelijk |

# 1. Projectdefinitie

## 1.1 Projectnaam

Voorzieningencatalogus Vernieuwing (VVC) — Van demonstratie naar productie

## 1.2 Projectdoel

Het doorontwikkelen van het huidige demonstratieplatform van de VNG Voorzieningencatalogus naar een productierijp, veilig, compliance-conform en beheerbaar systeem dat de bestaande Drupal-gebaseerde Softwarecatalogus vervangt en alle 342+ Nederlandse gemeenten bedient.

## 1.3 Scope

Binnen scope:

- Security hardening (MFA, wachtwoordbeleid, input sanitization, CSP)

- Kwaliteitsborging (CI/CD, OTAP, testsuite >70% coverage, code review)

- Compliance (BIO-toetsing, DPIA, WCAG 2.1 AA audit, penetratietest)

- Infrastructuur (SLA-waardige hosting, backup/restore, monitoring, alerting)

- Autorisatie (SSO via SAML/OIDC, rollen en rechten per gemeente)

- Datamigratie vanuit huidige Drupal Softwarecatalogus

- Pilotfase met 10–20 gemeenten

- Brede uitrol naar alle gemeenten

- Technische en functionele documentatie

- Overdracht naar VNG-beheerteam

Buiten scope:

- Ontwikkeling van geheel nieuwe functionaliteit (tenzij in separate change requests)

- Migratie naar NL Design System (separaat traject na productie)

- Koppeling met externe systemen anders dan GEMMA Online en SKOSMOS

- Training van eindgebruikers (verantwoordelijkheid VNG)

## 1.4 Uitgangspunten

- Het huidige demonstratieplatform vormt de technische basis

- De bestaande architectuur (Next.js, Prisma, PostgreSQL) wordt behouden

- AI-gestuurde ontwikkeling wordt ingezet waar verantwoord, met menselijke review

- Elke fase sluit af met een formele go/no-go beslissing

- Alle code wordt beoordeeld door een onafhankelijke reviewer vóór productie

## 1.5 Randvoorwaarden

- VNG stelt een productowner beschikbaar (minimaal 2 dagen/week)

- VNG initieert BIO-toetsing en DPIA parallel aan fase 1

- Toegang tot de huidige Drupal-database voor datamigratie

- Beschikbaarheid van 10–20 pilotgemeenten voor de pilotfase

- Budget is goedgekeurd conform het adviesdocument v3

# 2. Fasering en mijlpalen

Het project is opgedeeld in 6 fasen met formele go/no-go momenten na elke fase. Geen fase start zonder goedkeuring van de vorige.

| Fase | Naam | Doorlooptijd | Start | Einde |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Projectstart en planning | 1 week | Week 1 | Week 1 |
| 1 | Security hardening (P1) | 2–4 weken | Week 2 | Week 5 |
| 2 | Kwaliteitsborging (P2) | 4–8 weken | Week 4 | Week 12 |
| 3 | Compliance en audits | 8–12 weken | Week 2 | Week 14 |
| 4 | Productieniveau (P3) | 6–10 weken | Week 12 | Week 22 |
| 5 | Pilot | 4–8 weken | Week 22 | Week 30 |
| 6 | Brede uitrol | 4–8 weken | Week 30 | Week 38 |

Fase 1, 2 en 3 lopen deels parallel. Totale doorlooptijd: 8–10 maanden.

## 2.1 Fase 0: Projectstart (week 1)

Doel: Projectorganisatie inrichten en planning vaststellen

Deliverables:

- Getekend Plan van Aanpak

- Ingericht projectoverleg (wekelijks stand-up, tweewekelijks stuurgroep)

- Toegang tot alle benodigde systemen en omgevingen

- Backlog in projectmanagementtool (Jira/Linear)

Go/no-go criteria:

- PvA goedgekeurd door stuurgroep

- Productowner VNG benoemd en beschikbaar

## 2.2 Fase 1: Security hardening (week 2–5)

Doel: Het platform beveiligen tot een acceptabel minimumniveau

Deliverables:

- Multi-factor authenticatie (TOTP) operationeel

- Wachtwoordbeleid afgedwongen (min. 12 tekens, complexiteit, hergebruikcontrole)

- Input sanitization op alle formulieren (DOMPurify)

- Content Security Policy headers geactiveerd

- AI-adviseur output gesanitized (XSS-bescherming)

- Rate limiting persistent (Redis of database-backed)

- Geautomatiseerde dagelijkse backups met geteste restore-procedure

- Security-review rapport

Go/no-go criteria:

- Alle P1-items uit het advies v3 zijn gerealiseerd en getest

- Security-review rapport goedgekeurd

- Restore-procedure succesvol getest

## 2.3 Fase 2: Kwaliteitsborging (week 4–12)

Doel: Ontwikkelproces professionaliseren en testdekking waarborgen

Deliverables:

- CI/CD-pipeline operationeel (build, lint, typecheck, test op elke commit)

- Staging-omgeving (OTAP) ingericht en operationeel

- Testsuite: unit tests (>50% coverage), integratie tests, E2E tests (>70% coverage totaal)

- @ts-nocheck verwijderd uit alle bestanden

- Code review door onafhankelijke reviewer

- Monitoring en alerting operationeel (Sentry + Datadog of equivalent)

- Performance baseline vastgesteld (load testing met 342+ gemeenten)

- Database migraties ingevoerd (versiebeheerd, geen db push)

Go/no-go criteria:

- CI/CD-pipeline draait succesvol op elke merge naar main

- Testdekking >70% bevestigd

- Load test geslaagd voor 500+ gelijktijdige gebruikers

- Onafhankelijke code review rapport beschikbaar

## 2.4 Fase 3: Compliance en audits (week 2–14)

Deze fase loopt parallel aan fase 1 en 2. Externe audits hebben een lange doorlooptijd en moeten zo vroeg mogelijk worden gestart.

Doel: Voldoen aan alle wettelijke en beleidsmatige eisen

Deliverables:

- BIO-toetsing afgerond (door externe partij, gecoordineerd door VNG)

- DPIA afgerond en goedgekeurd door FG

- AVG-verwerkingsregister opgesteld

- Cookie-banner en privacyverklaring operationeel

- WCAG 2.1 AA audit afgerond (door externe partij)

- WCAG-bevindingen opgelost (minimaal alle A en AA)

- Penetratietest uitgevoerd (door gecertificeerde partij)

- Penetratietest-bevindingen opgelost (alle hoog en kritiek)

- Toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

Go/no-go criteria:

- BIO-toetsing: geen blokkerende bevindingen

- Penetratietest: geen hoog/kritieke bevindingen open

- WCAG: alle A en AA criteria voldaan

- DPIA goedgekeurd

## 2.5 Fase 4: Productieniveau (week 12–22)

Doel: Platform gereedmaken voor gebruik door alle gemeenten

Deliverables:

- SSO-integratie (SAML/OIDC) met minimaal 2 gemeentelijke identity providers

- Fijnmazige autorisatie (gemeente beheert alleen eigen data)

- SLA-waardige hosting operationeel (Azure/AWS, 99,5% beschikbaarheid)

- Disaster recovery plan met geteste failover

- Datamigratie vanuit Drupal uitgevoerd en gevalideerd

- NL Design System tokens geïntegreerd (kleuren, fonts)

- Technische handleiding bijgewerkt

- Functionele handleiding voor eindgebruikers

- Runbook voor beheerdersoperaties

Go/no-go criteria:

- SSO werkt met minimaal 2 pilotgemeenten

- Datamigratie gevalideerd (nul dataverlies)

- Hosting SLA contractueel vastgelegd

- DR-failover succesvol getest

## 2.6 Fase 5: Pilot (week 22–30)

Doel: Gecontroleerde uitrol bij een beperkte groep gemeenten

Deliverables:

- 10–20 pilotgemeenten actief op het nieuwe platform

- Feedbackrapport met bevindingen en verbeterpunten

- Alle blokkerend bevindingen opgelost

- Gebruikerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd

- Beheerprocessen getest (incident, change, release)

Go/no-go criteria:

- Geen blokkerende bevindingen open

- Gebruikerstevredenheid minimaal 7/10

- Beheerteam operationeel en zelfstandig

- Stuurgroep akkoord op brede uitrol

## 2.7 Fase 6: Brede uitrol (week 30–38)

Doel: Alle gemeenten migreren naar het nieuwe platform

Deliverables:

- Alle 342+ gemeenten gemigreerd en actief

- Oude Drupal-systeem uitgefaseerd

- Servicedesk operationeel

- Projectafsluiting en overdracht aan beheer

- Eindrapport met lessons learned

# 3. Rollen en verantwoordelijkheden

| Rol | Partij | Verantwoordelijkheden |
| --- | --- | --- |
| Opdrachtgever | VNG | Besluitvorming, budget, prioritering, go/no-go besluiten |
| Productowner | VNG | Functionele requirements, backlog-prioritering, acceptatietesten, 2 dagen/week |
| Stuurgroep | VNG + ArchiXL | Tweewekelijkse voortgangsbespreking, escalaties, go/no-go besluiten per fase |
| Lead developer | ArchiXL | Architectuur, ontwikkeling, AI-sturing, technische keuzes, code reviews |
| Onafhankelijk reviewer | Extern | Code review, architectuurtoetsing, kwaliteitsbewaking |
| Security auditor | Extern | Penetratietest, BIO-toetsing |
| WCAG auditor | Extern | Toegankelijkheidstoets WCAG 2.1 AA |
| Privacy officer | VNG (FG) | DPIA-beoordeling, AVG-toezicht |
| Beheerteam | VNG | Technisch en functioneel beheer na oplevering (min. 2–3 personen) |

# 4. Risicoregister

Onderstaande risico’s zijn specifiek voor het vervolgtraject (niet het demonstratieplatform).

| # | Risico | Impact | Kans | Mitigatie | Eigenaar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | BIO-toetsing levert blokkerende bevindingen op | Hoog | Medium | Vroegtijdig starten (fase 3 parallel), tussentijdse self-assessment | VNG |
| R2 | Penetratietest onthult kritieke kwetsbaarheden | Hoog | Medium | Security hardening in fase 1, pre-scan met OWASP tools | ArchiXL |
| R3 | Datamigratie uit Drupal is complexer dan verwacht | Medium | Medium | Vroegtijdig migratieproef op subset, rollback-strategie | ArchiXL |
| R4 | Pilotgemeenten niet beschikbaar of niet betrokken | Medium | Hoog | Vroegtijdig werven, incentives, minimaal 15 aanmelden | VNG |
| R5 | SSO-integratie met gemeentelijke IdP’s vertraagd | Medium | Medium | Vroegtijdig afstemmen met 2 pilot-IdP’s, fallback: lokale accounts | ArchiXL |
| R6 | WCAG-audit levert veel bevindingen op | Laag | Hoog | NL Design System componenten, vroegtijdige self-assessment | ArchiXL |
| R7 | Afhankelijkheid van één ontwikkelaar (ArchiXL) | Hoog | Medium | Documentatie, code reviews, kennisoverdracht aan VNG-team | ArchiXL + VNG |
| R8 | Vertraging externe audits (BIO, pentest, WCAG) | Medium | Hoog | Vroegtijdig contracteren, parallel plannen | VNG |
| R9 | Anthropic API wijzigt of wordt duurder | Laag | Laag | Abstractielaag, fallback zonder AI, budget reserveren | ArchiXL |
| R10 | Scope creep door stakeholder-wensen | Medium | Hoog | Strict change request proces, backlog-discipline | VNG PO |

# 5. Kwaliteitsborging

## 5.1 Testplan

| Testsoort | Verantwoordelijk | Fase | Dekking / criterium |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit tests | ArchiXL | Fase 2 | >50% line coverage |
| Integratie tests | ArchiXL | Fase 2 | Alle API endpoints, database operaties |
| E2E tests (Playwright) | ArchiXL | Fase 2 | >70% feature coverage, 50+ tests |
| Load tests | ArchiXL | Fase 2 | 500+ gelijktijdige gebruikers, <2s response time |
| Security tests | Extern | Fase 3 | OWASP Top 10, geen hoog/kritiek open |
| WCAG audit | Extern | Fase 3 | WCAG 2.1 AA, alle A+AA criteria |
| BIO-toetsing | Extern + VNG | Fase 3 | Geen blokkerende bevindingen |
| Acceptatietesten | VNG (PO) | Fase 4–5 | Alle user stories geaccepteerd |
| Regressietesten | CI/CD (automatisch) | Doorlopend | Alle tests slagen bij elke merge |

## 5.2 Code review

Alle code wordt beoordeeld op drie niveaus:

- AI-gegenereerde code wordt beoordeeld door de lead developer vóór commit

- Alle commits worden automatisch gecontroleerd door CI/CD (lint, typecheck, tests)

- Vóór elke fase-oplevering vindt een onafhankelijke code review plaats

## 5.3 Acceptatiecriteria per fase

Elke fase eindigt met een formeel acceptatiemoment. De productowner (VNG) tekent af op basis van vooraf gedefinieerde acceptatiecriteria. Geen fase wordt als afgerond beschouwd zonder getekende acceptatie.

# 6. Communicatieplan

| Overleg | Frequentie | Deelnemers | Doel |
| --- | --- | --- | --- |
| Stand-up | Wekelijks (30 min) | ArchiXL + VNG PO | Voortgang, blokkades, prioriteiten |
| Stuurgroep | Tweewekelijks (60 min) | ArchiXL + VNG management | Voortgang, risico’s, besluiten |
| Sprint review | Elke 2 weken | ArchiXL + VNG PO + stakeholders | Demo van opgeleverde functionaliteit |
| Fase-afsluiting | Per fase | Stuurgroep | Go/no-go besluit, acceptatie |
| Pilotfeedback | Wekelijks (fase 5) | Pilotgemeenten + VNG + ArchiXL | Bevindingen, verbeterpunten |

# 7. Kostenraming per fase

| Fase | ArchiXL | VNG / Extern | Totaal |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0: Projectstart | € 2.000 – 5.000 | — | € 2.000 – 5.000 |
| Fase 1: Security hardening | € 10.000 – 20.000 | — | € 10.000 – 20.000 |
| Fase 2: Kwaliteitsborging | € 25.000 – 45.000 | € 5.000 – 10.000 (reviewer) | € 30.000 – 55.000 |
| Fase 3: Compliance | € 10.000 – 15.000 (WCAG-fixes) | € 45.000 – 75.000 (audits) | € 55.000 – 90.000 |
| Fase 4: Productieniveau | € 30.000 – 50.000 | — | € 30.000 – 50.000 |
| Fase 5: Pilot | € 5.000 – 10.000 | € 5.000 – 10.000 (support) | € 10.000 – 20.000 |
| Fase 6: Brede uitrol | € 5.000 – 10.000 | € 10.000 – 15.000 (support) | € 15.000 – 25.000 |
| Totaal eenmalig | € 87.000 – 155.000 | € 65.000 – 110.000 | € 152.000 – 265.000 |

Structurele kosten na oplevering:

| Kostenpost | Per jaar |
| --- | --- |
| Hosting (productie + OTAP + SLA) | € 24.000 – 48.000 |
| Technisch beheer (ArchiXL) | € 48.000 – 72.000 |
| Doorontwikkeling | € 48.000 – 72.000 |
| Monitoring en tooling | € 6.000 – 12.000 |
| Jaarlijkse penetratietest | € 15.000 – 25.000 |
| VNG: functioneel beheer en support | € 60.000 – 96.000 |
| Totaal structureel / jaar | € 201.000 – 325.000 |

Alle bedragen zijn exclusief btw en indicatief. Een gedetailleerde begroting wordt opgesteld na vaststelling van dit PvA.

# 8. Afhankelijkheden en kritiek pad

De volgende externe afhankelijkheden bepalen het kritieke pad van het project:

| Afhankelijkheid | Fase | Doorlooptijd | Risico bij vertraging |
| --- | --- | --- | --- |
| BIO-toetsing (extern) | 3 | 6–10 weken | Go-live wordt geblokkeerd |
| Penetratietest (extern) | 3 | 4–6 weken | Go-live wordt geblokkeerd |
| WCAG-audit (extern) | 3 | 4–6 weken | Go-live wordt geblokkeerd |
| Pilotgemeenten werving | 5 | 4–6 weken | Pilot kan niet starten |
| SSO/IdP afstemming gemeenten | 4 | 4–8 weken | SSO niet beschikbaar bij pilot |
| Drupal database export | 4 | 1–2 weken | Migratie kan niet starten |
| VNG beheerteam formatie | 5–6 | 8–12 weken | Overdracht niet mogelijk |

De drie externe audits (BIO, pentest, WCAG) hebben elk 4–10 weken doorlooptijd en moeten zo vroeg mogelijk worden gecontracteerd. Vertraging hier vertraagt het gehele project.

# 9. Projectafsluiting

Het project wordt formeel afgesloten wanneer:

- Alle 342+ gemeenten zijn gemigreerd naar het nieuwe platform

- Het oude Drupal-systeem is uitgefaseerd

- Het beheerteam VNG is operationeel en zelfstandig

- Alle documentatie is overgedragen (technisch, functioneel, runbook)

- Het eindrapport met lessons learned is opgeleverd

- De stuurgroep heeft formeel decharge verleend

# 10. Bijlagen

De volgende documenten zijn als bijlage bij dit PvA beschikbaar:

- Advies Voorzieningencatalogus v3.0 (ArchiXL, maart 2026)

- Tijdsinvestering AI vs Klassiek (ArchiXL, maart 2026)

- Demo Draaiboek (22 secties, beschikbaar in de applicatie)

- PvE-analyse (beschikbaar in de applicatie)

- Logisch Informatiemodel MIM 1.2 (beschikbaar in de applicatie)

— Einde document —